แผนบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการ

(Project Risk Management Plan)

ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 0-7727-2926 โทรสาร 0-7728-2175

สารบัญ

- หลักการและเหตุผล	1

- ความหมายความเสี่ยง	1

- วัตถุประสงค์	2

- เป้าหมายหลัก	2

- แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ	2

- เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยง	3

- กระบวนการจัดการความเสี่ยง	5

- ประเภทความเสี่ยง	6

- พจนานุกรมบริหารความเสี่ยง	8

- เกณฑ์การคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	11

- บัญชีสรุปการคัดเลือกโครงการรายประเด็นยุทธศาสตร์	12

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	19

- ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2563	28

- ภาคผนวก	39

-1-

1. หลักการและเหตุผล

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้สำนักงาน กพร. นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- PMQA ได้กำหนดให้หน่วยงานนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ควบคู่กับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง กพร. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

- กำหนดให้จังหวัดต้องมีขั้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย

2. ความหมายความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk)  คือ เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ

การบริหารความเสี่ยงระดับแผนงานโครงการ (Project Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการให้เหลือน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ

-2-

3. วัตถุประสงค์

    - เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

    - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในระดับโครงการ (project-level) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    - เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. เป้าหมายหลัก

1. ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสจะบรรลุเป้าหมาย
    ในระดับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้

3. กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

4. บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ

- เลือกแผนงานโครงการสำคัญเพื่อบริหารความเสี่ยง: เลือกเพียง 1 โครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบ
ต่อความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

- กำหนดเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง (Objective setting): การกำหนดและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำ
เพื่อกำหนดหลักการและทิศทางในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดกรอบเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะสามารถลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-3-

- ใช้กรอบการบริหารความสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เป็นแนวทางในการวางแผน: การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตามและประเมินผล ซึ่งกรอบดังกล่าวได้นำแนวคิดธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย

- กำหนดรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน: แผนงานดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงดังนั้นในแผนดังกล่าวต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่สามารถติดตามกำกับได้

6. เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยง

- ขนาดแผนงานโครงการ โดยต้องเป็นชุดแผนงานโครงการ “คิดใหญ่” (Big Ideas/Big Projects) มองภาพรวมการพัฒนาจังหวัดเป็นหลักสำคัญ และถ้าทำ
ชุดแผนงานโครงการนี้สำเร็จจะสามารถมองเห็นความสำเร็จในภาพรวมได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นการนำเสนอชุดแผนงานโครงการในลักษณะนี้ต้องก้าวข้ามกรอบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และแผนงานโครงการในลักษณะดังกล่าวควรเป็นแผนงานโครงการที่มีงบประมาณหนึ่งล้านบาทขึ้นไป ซึ่งโครงการขนาดใหญ่น่าจะเป็นโครงการที่มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงสูง

- ผลลัพธ์ ผลได้ และผลกระทบ โดยเป็นชุดแผนงานโครงการที่ผลของการดำเนินงานสามารถสร้างผลกระทบในภาพกว้าง และสามารถสนองตอบต่อ
หลายเป้าประสงค์และตัวชี้วัด หรือแม้กระทั่งสนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นโครงการในลักษณะนี้จึงควรจะได้รับเอาใจใส่เป็นพิเศษ

- การบูรณาการและความร่วมมือโดยเป็นแผนงานในลักษณะบูรณาการเป็นชุดโครงการ ที่มีกิจกรรมหรือโครงการย่อย มีหลายหน่วยงานและภาคส่วนร่วมกันทำงาน (หนึ่งแผนงานแต่หลายเจ้าภาพร่วมทำงานตอบโจทย์เดียวกัน) โดยอาจมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักกับภาคีอื่นๆ มีการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบและความร่วมมือระหว่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการดำเนินงานโครงการ
จึงมีควรจะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ

-4-

- ศักยภาพการจัดการหน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบหลักว่าเป็นหน่วยงานระดับใดและหน่วยงานนั้นมีศักยภาพการจัดการและสามารถใช้ศักยภาพของตนเองและภาคีทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ดีเพียงใด เพราะในกรณีที่เป็นแผนงานโครงการที่เกินกว่าศักยภาพของหน่วยงานระดับจังหวัด แผนงานโครงการนั้นๆ ต้องได้รับ
การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานหลักที่สามารถดำเนินการทำให้แผนงานโครงการนั้นๆ ประสบความสำเร็จ ดังนั้นโครงการลักษณะดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้ม
ที่จะมีความเสี่ยงสูง

- กรอบระยะเวลาความสำเร็จ โดยเป็นชุดแผนงานโครงการที่สามารถทำให้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดสำเร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนพัฒนาจังหวัด ถ้าเป็นชุดแผนงานโครงการต่อเนื่องระยะยาว (ไม่สามารถวัดผลสำเร็จสุดท้ายได้ในระยะเวลาอันสั้น) ก็ควรชี้วัดความสำเร็จของชุดแผนงานโครงการในกรอบระยะเวลาตามแผนพัฒนาจังหวัดได้ การวัดความสำเร็จของชุดแผนงานโครงการ ไม่ได้วัดที่ตัวแผนงานโครงการแต่วัดที่ผลของการพัฒนา ดังนั้นโครงการใดๆ ก็ตาม
ที่ผลสำเร็จของโครงการไม่สามารถวัดได้ภายในปีเดียวและต้องการการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จของโครงการในระยะแรกจะส่งผลกระทบโดยตรง
กับการดำเนินงานโครงการในระยะหลังๆ ทำให้การดำเนินงานโครงการในลักษณะนี้ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับโครงการในลักษณะอื่น

***  เกณฑ์การให้คะแนนมีด้วยกัน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) เข้าเกณฑ์บางส่วน 3) ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถ้าโครงการใดที่ได้รับผลรวมคะแนนมากที่สุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะได้รับเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

-5-

7. กระบวนการจัดการความเสี่ยง

-6-

8. ประเภทความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic risks) เป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจทำให้เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลได้แก่

- ความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง

- ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance risks) เป็นความเสี่ยงในกระบวนการหลักขององค์กร อันทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้แก่

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยรับผิดชอบโครงการ

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักโปร่งใส

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

- ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในเรื่องของการกระจายผลประโยชน์ของโครงการอย่างเป็นธรรมไปยังภาคส่วน

-7-

3. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other risks) ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น

- ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม

- ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ

- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

-8-

9. พจนานุกรมบริหารความเสี่ยง

- ประเด็นความเสี่ยง เป็นการระบุประเด็นสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กรอันจะทำให้ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดไว้
อย่างชัดเจน (เช่นแผนพัฒนาจังหวัด) ไม่บรรลุผล

- ความเสี่ยง เป็นการระบุสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

- ปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

- ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เป็นการระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดมาตรการใดๆ ในการจัดการความเสี่ยง

- ประเภทความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ

  - ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน 2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง 3) ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

  - ความเสี่ยงตามหลักธรรมธิบาล ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 2) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ 3)ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม 4) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักโปร่งใส 5) ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ 6) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม 7) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 8) ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าในเรื่องของการกระจายผลประโยชน์ของโครงการอย่างเป็นธรรม
ไปยังภาคส่วน

  - ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น 1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม 2) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ 3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 4) ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี 5) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ 6) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

-9-

- การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของโครงการ ซึ่งมีด้วยกัน 3 เกณฑ์ ได้แก่

  - โอกาส เป็นการระบุระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1 คือ โอกาสเกิดน้อยที่สุด, 2 คือ โอกาสเกิดน้อย, 3 คือ โอกาสเกิดปานกลาง, 4 คือ โอกาสเกิดมาก และ 5 คือ โอกาสเกิดมากที่สุด

  - ผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1 คือ รุนแรงน้อยที่สุด, 
2 คือ รุนแรงน้อย, 3 คือ รุนแรงปานกลาง, 4 คือ รุนแรงมาก และ 5 คือ รุนแรงมากที่สุด

  - ระดับ คือ ผลการรวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับความเสียหาย/ผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน ซึ่งตามแผนการจัดการความเสี่ยงนี้กำหนดให้ปัจจัยเสี่ยงใดๆ ที่มีระดับคะแนน10 ขึ้นไป ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน

- การจัดการที่ควรจะมี  คือ กิจกรรม/กระบวนการที่ควรจะมีในการจัดการความเสี่ยง

- การจัดการที่มีอยู่แล้ว  คือ กิจกรรม/กระบวนการที่องค์กรมีอยู่และได้ใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

- ผลการจัดการที่มีอยู่แล้ว คือ ผลลัพธ์อันเกิดจากการจัดการความเสี่ยง โดยใช้กิจกรรม/กระบวนการที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมี 4 ระดับดังนี้ (1) ต้องปรับปรุง, (2) ควรปรับปรุง, (3) คงเดิม และ (4) ดีมาก

- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ คือ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการที่มีการจัดวางระบบการจัดการแล้ว และประเมินการจัดการได้ว่า ต้องปรับปรุงและ
ควรปรับปรุง ซึ่งต้องปรับปรุงแนวทางการจัดการหรืออาจใช้แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ

- มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ มาตรการที่ใช้ในการเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

  - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ ไป

  - การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ หรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอ

-10-

  - การควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรืออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

  - การถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การให้หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป ทำหน้าที่ในการจัดการ แก้ไข การทำประกันภัย หรือการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกให้จัดการงานบางอย่าง

- กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง เป็นการระบุกิจกรรม/กระบวนการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

- ผู้รับผิดชอบ เป็นการระบุชื่อ/ตำแหน่งผู้รับผิดชอบในกิจกรรม/กระบวนการนั้น

- การติดตามกำกับ เป็นการระบุวิธีการในการติดตามกำกับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

-12-

บัญชีสรุปการคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

(  1. ไม่เข้าเกณฑ์  (  2. เข้าเกณฑ์บางส่วน (  3. ตรงตามเกณฑ์

| ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | เกณฑ์การคัดเลือก | ความสำคัญ (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยงานดำเนินการ (A) | งบประมาณ (B) |  |
| 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน | 3,717,100 | 3 | 3 | 9 |
| 2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 1,745,600 | 3 | 2 | 6 |
| 3. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,566,600 | 3 | 2 | 6 |
| 4. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่ (ไม้ผล พืชผัก) | 690,000 | 2 | 1 | 2 |
| 5. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเลและฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำในอ่าวบ้านดอน | 3,039,600 | 2 | 3 | 6 |

-13-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

(  1. ไม่เข้าเกณฑ์  (  2. เข้าเกณฑ์บางส่วน (  3. ตรงตามเกณฑ์

| ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | เกณฑ์การคัดเลือก | ความสำคัญ (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยงานดำเนินการ (A) | งบประมาณ (B) |  |
| 6. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 4,789,000 | 2 | 1 | 2 |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกสู่สากล | 8,833,000 | 2 | 3 | 6 |
| 8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยสานพลังประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 3,000,000 | 2 | 3 | 6 |

-14-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

(  1. ไม่เข้าเกณฑ์  (  2. เข้าเกณฑ์บางส่วน (  3. ตรงตามเกณฑ์

| ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | เกณฑ์การคัดเลือก | ความสำคัญ (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยงานดำเนินการ (A) | งบประมาณ (B) |  |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 6,500,000 | 2 | 1 | 2 |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร – เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 28,935,000 | 2 | 3 | 6 |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางเคง เชื่อมชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30,000,000 | 2 | 3 | 6 |
| 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี | 44,393,000 | 3 | 3 | 9 |
| 13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก – ควนสว่าง | 22,000,000 | 2 | 3 | 6 |
| 14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ – บางหล่อ | 29,000,000 | 2 | 3 | 6 |

-15-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

(  1. ไม่เข้าเกณฑ์  (  2. เข้าเกณฑ์บางส่วน (  3. ตรงตามเกณฑ์

| ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | เกณฑ์การคัดเลือก | ความสำคัญ (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยงานดำเนินการ (A) | งบประมาณ (B) |  |
| 15. โครงการเปิดประตูสู่เมืองคนดี ตามวิถียุทธศาสตร์ประชารัฐ | 2,645,500 | 2 | 3 | 6 |
| 16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง | 1,185,700 | 2 | 2 | 4 |
| 17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้ | 2,973,000 | 3 | 3 | 9 |

-16-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

(  1. ไม่เข้าเกณฑ์  (  2. เข้าเกณฑ์บางส่วน (  3. ตรงตามเกณฑ์

| ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | เกณฑ์การคัดเลือก | ความสำคัญ (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยงานดำเนินการ (A) | หน่วยงานดำเนินการ (A) |  |
| 18. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเพื่อมุ่งสู่เมือง Zero Waste | 2,984,000 | 3 | 1 | 3 |
| 19. โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด | 2,418,000 | 3 | 1 | 3 |
| 20. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ | 14,800,000 | 3 | 3 | 9 |
| 21. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา ท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 8,600,000 | 3 | 2 | 6 |
| 22 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 | 3 | 2 | 6 |

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายบริการงานจังหวัดแบบบูรณาการไม่ได้นำมาพิจารณาร่วมด้วย

บัญชีสรุป

การคัดเลือกโครงการรายประเด็นยุทธศาสตร์

-18-

| ลำดับที่ | ประเด็นยุทธศาสตร์ | คะแนนรวม | โครงการ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ของโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร | 9 | โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน | 3,717,100 | เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างความรู้ แก่เกษตรกรในการจัดการน้ำ การจัดการธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยว รวมถึงนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน และผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน |
| 2 | การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการ และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน | 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขาสกสู่สากล | 8,833,000 | เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการนักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล |
| 3 | การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน | 9 | โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี | 44,393,000 | เพื่อรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานีและเส้นทางของจังหวัดให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น |
| 4 | การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน | 9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริม และสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้ | 2,973,000 | เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา สร้างความสง่างาม และความสมพระเกียรติ ของสถานที่ รวมทั้งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มจำนวนประชากรในการรับรู้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 5 | การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม | 9 | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ | 14,800,000 | เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประมงชายฝั่งและคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลน |

90

-20-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน วงเงิน 3,717,100 บาท

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| 1. โครงการไม่ได้รับการอนุมัติจริงตามที่เสนอของบประมาณ | - ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับ ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ | -ความล่าช้าของการอนุมัติ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 -การวางแผนการดำเนินงานถูกเลื่อนออกไป ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมทำไม่ทัน หรือระยะเวลาดำเนินการน้อย | -การดำเนินงานโครงการมีความเร่งรีบในระยะเวลาที่สั้นลง อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ -ความสมบูรณ์/ความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ ได้รับผลกระทบทางลบ | O | 2 | 3 | 6 | -ปรับแผนการดำเนินงานของโครงการให้กระชับขึ้น -เตรียมการรายการจัดซื้อ-จัดจ้างให้พร้อมดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ -ดำเนินการกิจกรรมบางรายการที่จำเป็นล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมของกิจกรรมหลัก | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการบางส่วน ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | √ |  | - มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลื่อนเวลาในการดำเนินการไปตามเวลาในการผ่านงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ -ใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุระบบน้ำปี งปม.2562 ในการประเมินรายการและจำนวนสำหรับจัดซื้อในปีงปม. 2563 -เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทราบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อ- จัดจ้างตามที่วางแผนไว้ -ประสานงานฝ่ายพัสดุเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อวัสดุระบบน้ำแบบ e-bidding พร้อมตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี |

-21-

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| 2. ความสำเร็จของงาน/ความสำเร็จของโครงการ | -การประชาสัมพันธ์โครงการน้อยเกินไป -คุณสมบัติ ผู้ร่วมโครงการ ไม่เหมาะสม -ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เหมาะสม | -เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว -การกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรผู้ร่วมโครงการน้อยเกินไป โดยเฉพาะคุณสมบัติที่มีผลกระทบ -คาดการณ์ปริมาณน้ำผิดพลาด ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับการให้น้ำปาล์มน้ำมัน | -จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมีไม่เพียงพอ -เกษตรกรไม่สนใจที่จะดำเนินการตามนวัตกรรมแบบเต็มรูปแบบ -การจัดการน้ำปาล์มน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างมาก | O O O | 1 2 2 | 1 3 3 | 1 6 6 | -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี -กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส -เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้สามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีคำนวณน้ำที่ต้องให้ปาล์มน้ำมันและขนาดของแหล่งน้ำที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว พร้อมดำเนินการ |  |  |  |  | √ √ √ |  | -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง Social media ของศูนย์วิจัยฯ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเกษตรกรอำเภอ และผ่านจากการจัดอบรมโครงการต่างๆ และการจัดนิทรรศการในพื้นที่ -กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส ให้สภาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอ อบต. และหน่วยงานต่างๆ รับทราบ -เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้ใช้บริการภาครัฐได้เหมาะสม เช่น ชลประทาน ทรัพยากรน้ำบาดาล พลังงาน รวมถึงวิธีคำนวณน้ำที่ต้องให้ปาล์มน้ำมันและขนาดของแหล่งน้ำที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี |

-22-

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
|  | -การปฏิบัติตามนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน -ความรู้พื้นฐานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | - เกษตรกรมีกิจกรรมหลายอย่าง ความเคยชิน (ง่ายๆ) ของการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน -พื้นฐานความรู้ของเกษตรกรแตกต่างกัน การทำความเข้าใจเกี่ยวการจัดการน้ำ การติดตั้งระบบน้ำที่มีความยาก ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธาตุอาหาร | ส่งผลต่อการปฏิบัติตามนวัตกรรมแบบไม่เต็มรูปแบบและมีผลต่อผลผลิตที่ได้ -เกิดความไม่เข้าใจ ไม่สนใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ส่งผลต่อการดำเนินงานของเกษตรกรในการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รวมถึงต้นทุนการผลิต | O O | 2 2 | 2 2 | 4 4 | มีการอบรมในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำได้จากการลงมือ มีเอกสารสรุปสาระสำคัญโดยย่อเกี่ยวกับนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายๆ -การลงแปลงที่เป็นต้นแบบของการผลิตแบบใช้นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อศึกษาจากของจริงที่ได้ผลจริง -มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง พร้อมรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และรายได้ระยะยาวจากการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม -จัดการอบรมให้แก่เกษตรกรโดยสอบถามความสะดวกของเกษตรกร ให้สามารถเข้าร่วมไดมากที่สุด หรืออย่างน้อยต้องส่งตัวแทนมาเข้าอบรม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ไปปฏิบัติได้ | พร้อมดำเนินการ |  |  |  |  | √ |  | ฝึกอบรมโดยวิทยากรของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานีที่ว่าจ้างฯ |  |

-23-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกสู่สากล วงเงิน 8,833,000 บาท

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีกเลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| ความเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาจังหวัด ของผู้ดำเนินงาน | ผู้ดำเนินงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาจังหวัด | -ผู้รับผิดชอบมี่เวลาพอที่จะทุ่มเทศึกษางานให้เข้าใจถ่องแท้ -ระเบียบปฏิบัติในการวางแผนเปลี่ยนแปลงบ่อย | แผนที่ดีเริ่มต้นจากแนวคิดและกระบวนการที่เหมาะสม ดังนั้น การที่ผู้ทำงานขาดความรู้ ความเข้าใจจึงเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการจัดทำแผน | S | 2 | 2 | 4 | -หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ก.พ.ร.) สร้างมาตรฐานการทำแผน และไม่ควรเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติบ่อยเกินไป -ควรออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | ไม่มี ไม่มี ยังไม่สมบูรณ์ | - - ควรปรับปรุง | ผู้ดำเนินงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนาจังหวัด |  |  | ( |  | -เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กพร.) สร้างมาตรฐานการทำแผน และไม่ควรเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติบ่อยเกินไป -ออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาสก |
| ความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด | การวางแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปด้วยความเร่งรีบ | -ผู้รับผิดชอบขาดการวางแผนการทำงาน -การจัดกำลังคนที่รับผิดชอบไม่สมดุลกับปริมาฯงานที่ต้องทำ | เงื่อนเวลาปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งในการทำงานใดๆรวมทั้งกระบวนการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแผนที่ดำเนินการอย่างเร่งรีบขาดความละเอียดถี่ถ้วนน่าจะไม่ใช่แผนที่มีคุณภาพ | O | 1 | 1 | 2 | -ควรวางแผนการทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดล่วงหน้า -ออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | - - - | การวางแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปด้วยความเร่งรีบ |  |  | ( |  | -วางแผนการทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดล่วงหน้า -สำรวจออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาสก |
| ความเสี่ยงด้านระเบียบปฏิบัติ | ระเบียบปฏิบัติไม่เอื้อต่อการทำงาน | -ระเบียบปฏิบัติในการติดตาม กำกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติประจำ | การทำงานติดตามกำกับเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นถ้าระเบียบปฏิบัติไม่เอื้อต่อการทำงาน | S | 1 | 3 | 3 | -ปรับระบบการติดตามกำกับให้เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำ | ไม่มี | - | ระเบียบปฏิบัติ ไม่เอื้อต่อ การทำงาน |  |  | ( |  | -ปรับระบบการติดตามกำกับให้เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาสก |

-24-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี วงเงิน 44,393,000 บาท

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน | ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแผนอย่างแท้จริง | - ผู้รับผิดชอบขาดการวางแผนการทำงานทำให้เกิดความเร่งรีบในการวางแผน - ไม่มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนที่สามารถใช้เป็นคู่มือในการทำงานได้ | แผนพัฒนาจังหวัดอาจจะไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ที่แท้จริง ซึ่งนำมาซึ่งการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ | S | 3 | 3 | 9 | - หน่วยงานและบุคลากรควรวางแผนล่วงหน้าทั้งปี - หน่วยงานที่เกี่ยงข้องพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผน | มี มี | ดี ดี | ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแผนอย่างแท้จริง | - | - | ( | - | - วางแผนการทำงานล่วงหน้าทั้งปี - พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผน | แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานี ที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
| การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง | ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญ | - การร่วมมือไม่มีผลอะไรต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - มีงานประจำมากจนทำไม่ทันทำให้ไม่สามารถรับงานเพิ่มได้ - การเบิกจ่ายงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดยุ่งยากกว่าการเบิกจ่ายจากกรมกอง | เนื่องจากส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ดังนั้นการไม่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ | G | 3 | 3 | 9 | - แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัด - ปรับแก้งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เอื้อต่อการทำงานเชิงบูรณาการ | ไม่มี ไม่มี | ควรปรับปรุง | ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญ | - | - | ( | - | - เสนอให้แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัด - เสนอปรับแก้งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เอื้อต่อการทำงานเชิงบูรณาการ | แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานี ที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
| ระยะเวลา ในการดำเนินงาน ตามโครงการ | ความเร่งรีบในการดำเนินงานตามโครงการทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตาม ที่วางไว้ | - ระยะเวลาของโครงการถูกกำหนดตามปีงบประมาณ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามแผนงาน | เนื่องจากความสำเร็จของงานหลายประเภทขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาดังนั้น ถ้าเร่งรีบดำเนินการภายในระยะเวลาที่จำกัด อาจจะทำให้ไม่ได้เนื้องานอย่างที่กำหนดไว้ | O | 4 | 4 | 16 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ) สร้างมาตรฐานการทำแผนและ ไม่ควรเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติบ่อยเกินไป | ไม่มี | ควรปรับปรุง | ความเร่งรีบในการดำเนินงานตามโครงการทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ | - | - | ( | - | - เสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการมอบอำนาจให้แก่ ผวจ. ในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน - แก้ระเบียบการโอน (ย้าย)ข้าราชการ | แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานี ที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |

-25-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้ วงเงิน 2,973,000 บาท

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีกเลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินโครงการ | - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ | - กลุ่มเป้าหมาย | - กิจกรรมภายใต้โครงการ ไม่สามารถตอบสนอกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง | G | 1 | 1 | 1 | กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แจ้งล่วงหน้า | ศึกษาเรียนรู้ จัดกิจกรรมฝึกอบรม | - | - กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง |  |  | ( |  | วางแผนการดำเนินงานจัดทำปฏิทินรายเดือน ให้ชัดเจน | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 |
| ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการของผู้ดำเนินงาน | ผู้ดำเนินงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ามา จัดกิจกรรม และนักท่องเที่ยว | ปฏิบัติผิดระเบียบการดำเนินงาน | - การดำเนินงานล่าช้า - ไม่คุ้มค่า | O | 1 | 1 | 1 | ศูนย์การเรียนรู้ภาคใต้ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวข้องและจัดทำแนวทางการดำเนินงานรายกิจกรรมให้ผู้ดำเนินงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ | ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย | ผู้ดำเนินงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาประชาชน | - ผู้ดำเนินงานยังขาดทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และความรู้ในการถ่ายทอด |  |  | ( |  | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เป็นระยะ | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 |
| ระยะเวลา ในการดำเนินงาน | การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเร่งรีบ | ระยะเวลาของโครงการถูกควบคุมด้วยปีงบประมาณขาดเบิกจ่ายช้ากว่ากำหนด | - ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จของโครงการ การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้งานไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ | O | 1 | 1 | 1 | จัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจน | - | - | การดำเนินกิจกรรมยังต้องเร่งรีบดำเนินการ |  |  | ( |  | กำหนดห้วงระยะเวลาล่วงหน้าและดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 |

-26-

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| ระบบ ในการติดตามกำกับงาน | การกำกับติดตาม ยังไม่ต่อเนื่อง | ขาดการติดตามและประเมินผลรายกิจกรรม | การติดตามกำกับงานเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ ถ้าระบบติดตามไม่ดีการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | S | 1 | 1 | 1 | การติดตาม กำกับระบบ การทำกิจกรรม | จัดทำแผนกำกับติดตาม | - | การติดตามกำกับกิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง |  |  | ( |  | การติดตาม กำกับงานการจัดกิจกรรม | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 |

-27-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ วงเงิน 14,800,000 บาท

| ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| ประเด็น | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร | ประเภทความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | การจัดการที่ควรจะมี | การจัดการที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการจัดการที่มีอยู่แล้ว | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | มาตรการจัดการความเสี่ยง | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ |  |  |  |  | หลีก เลี่ยง | ยอมรับ | ควบ คุม | ถ่ายโอน |  |  |
| - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน | ประชาชนบางส่วนไม่ได้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการการวางแผน | ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข่าวสารทำให้ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน | เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เป็นหัวใจสำคัญของระบบประชารัฐหากประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกริ่มวางแผน ย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวในการนำแผนไปปฏิบัติ | G | 2 | 3 | 6 | ควรมีแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้ร่วมกระบวนการวางแผนกิจกรรมโครงการ | ไม่มี | - | ประชาชนบางส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดทำแผน |  |  |  |  | หน่วยงานและบุคลากร จัดกระบวนการจัดทำแผนให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ | ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 |
| - การบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม | ประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง | ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง | เกิดการทำงาน แบบแยกส่วน ไม่สอดรับกับหลักการของระบบ ประชารัฐ | G | 2 | 2 | 4 | เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีบทบาทหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม |  | ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง |  |  |  |  | กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน | ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 |
| อุทกภัยและ ภัยพิบัติ | ฝนตกน้ำจืดไหลลงทะเล | ขาดแผนงานบริหารจัดการในช่วงฤดูฝนและภัยพิบัติ | มีผลต่อพื้นที่การดำเนินกิจกรรม นำไปสู่การใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธิผล | O | 2 | 3 | 6 | จัดทำแผนบริหารจัดการในช่วงฤดูฝน และเมื่อเกิดภัยพิบัติ | ไม่มี |  | ใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธิผล |  |  |  |  | จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ตลอดทั้งปีแผนที่ทรัพยากร | ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 |

ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2563

-29-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ | -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง Social media ของศูนย์วิจัยฯ สภาเกษตรกรจังหวัด สุราษฎร์ธานี -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ที่ไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ และผ่านจากการจัดนิทรรศการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี -ประชาสัมพันธ์ผ่านเกษตรกรในการอบรมโครงการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณภาพและโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันฯ -ประชาสัมพันธ์ผ่านจากการประชุมหมู่บ้าน ผ่านไปทางสำนักงานเกษตรอำเภอ | -เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีแหล่งน้ำ 34 ราย พื้นที่ 300 ไร่ / มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 ราย พื้นที่มากกว่า 500 ไร่ ใน 7 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี |  |

-30-

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 2. การจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้าจากการอนุมัติ พ.ร.บ.งบประมาณ. 2563 ที่มีความล่าช้า | - มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลื่อนเวลาในการดำเนินการไปตามเวลาในการผ่านงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ -ใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุระบบน้ำปี งปม.2562 ในการประเมินรายการและจำนวนสำหรับการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 -เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทราบ เพื่อประมาณการกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมการให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างตามที่วางแผนไว้ -ประสานงานฝ่ายพัสดุเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อวัสดุระบบน้ำแบบ e-bidding พร้อมตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | -ได้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และทราบจำนวน/รายการวัสดุระบบน้ำ ซึ่งเป็นรายการที่ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อประมาณ 2.2 ล้านบาท -เอกสารพร้อมสำหรับดำเนินการจัดซื้อวัสดุระบบน้ำแบบ e-bidding (รอคำสั่งมอบอำนาจของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้แก่ศูนย์วิจัยฯ ในการดำเนินการ หลัง ผวจ. สุราษฎร์ธานีได้มอบอำนาจให้อธิบดี กรมวิชาการเกษตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี |  |

-31-

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 3. โอกาสของเกษตรกรในการ เข้าร่วมโครงการ อย่างยุติธรรม และเป็นธรรม | -กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส ให้สภาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอ อบต.รับทราบ -มีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผู้สนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรว่า มีสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะแหล่งน้ำของเกษตรกรในช่วงแล้ง (ก.พ.-เม.ย.) พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน | -เกษตรกรรับทราบคุณสมบัติที่จำเป็นตรงกันและรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปยังเกษตรกรที่น่าจะมีคุณสมบัติดังกล่าว -เกษตรกรมีการตรวจสอบกันเอง ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเป็นการคัดกรองเกษตรกรว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในช่วงแล้ง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันฯ -มีการตรวจวิเคราะห์ดินใบในสวนปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนการ ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ -เกษตรกรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (แต่ไม่ได้รับค่ายานพาหนะในการเข้าร่วมอบรม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การประมาณการปริมาณน้ำ-ขนาดของแหล่งน้ำสำหรับสวนปาล์มน้ำมันน้อยกว่าการใช้จริงตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน | -เชิญวิทยากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำและการบริการน้ำเพื่อการเกษตรมาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้สามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างเหมาะสม เช่น ชลประทาน ทรัพยากรน้ำบาดาล พลังงาน รวมถึงวิธี | -เกษตรกรมีขนาดของแหล่งน้ำที่เหมาะสม ในการให้น้ำปาล์มน้ำมันในช่วงแล้ง อย่างเพียงพอ -เกษตรกรสามารถใช้แหล่งของพลังงานทางเลือก เช่น แผงโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำ -ให้น้ำแก่ปาล์มน้ำมัน และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อ-เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์จากบริการของรัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
|  | คำนวณน้ำที่ต้องให้ปาล์มน้ำมันและขนาดของแหล่งน้ำที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | -เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การไม่ปฏิบัติตามนวัตกรรมปาล์มน้ำมันของเกษตรกร หรือการปฏิบัติแบบไม่เต็มรูปแบบ | -มีการอบรมในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำได้จากการลงมือ มีเอกสารสรุปสาระสำคัญโดยย่อเกี่ยวกับนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายๆ -การลงแปลงที่เป็นต้นแบบของการผลิตแบบใช้นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อศึกษาจากของจริงที่ได้ผลจริง -มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง พร้อมรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และรายได้ระยะยาวจากการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม -จัดการอบรมให้แก่ | -เกษตรกรเห็นความสำคัญของการจัดการ ตามนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน และดำเนินการ ด้วยความเข้าใจและเต็มใจ เนื่องจากเห็นถึงผลลัพธ์ที่จะได้กลับมา และมีความพยายามและความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งใจไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
|  | เกษตรกรโดยสอบถามความสะดวกของเกษตรกร ให้สามารถเข้าร่วมไดมากที่สุด หรืออย่างน้อยต้องส่งตัวแทนมาเข้าอบรม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ไปปฏิบัติได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ | -ประเมินความรู้ โดยฐานความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันต่างกัน ต้องประเมินความรู้ก่อนดำเนินงานเพื่อทราบพื้นฐานความรู้ของเกษตรกร สำหรับวางแผนจัดอบรม ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในภาพรวม -เน้นย้ำหัวข้อการอบรมที่เข้าใจยากบ่อยครั้ง เช่น การคำนวณอัตราปุ๋ยจาก การประเมินผลวิเคราะห์ดิน- ใบ -การคำนวณปริมาณน้ำที่ให้ปาล์มน้ำมันและระยะเวลาที่เหมาะสม -การติดตั้งระบบน้ำที่ถูกต้องและข้อควรระวังที่อาจสร้างความเสียหายได้ | -เกษตรกรมีความรู้ในระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้น จากฐานความรู้เดิม เมื่อผ่านการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งสังเกตได้จากการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม ในแต่ละหัวข้อ เกษตรกรสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจจะนำไปใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2: การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกสู่สากล

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ความเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาจังหวัด ของผู้ดำเนินงาน | -หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กพร.) สร้างมาตรฐานการทำแผน และไม่ควรเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติบ่อยเกินไป -สำนักงานจังหวัดควรออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเขาใจ ในระเบียบและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก |  |
| ความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด | -สำนักงานจังหวัดควรวางแผนการทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดล่วงหน้า -สำนักงานจังหวัดควรออกแบบงานและพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องสมดุลกับงาน -ผู้รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ | -การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด -มีผลการทำงานอยู่ในระดับดีหรือ ระดับที่ยอมรับได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก |  |
| ความเสี่ยงด้านระเบียบปฏิบัติ | -ปรับระบบการติดตามกำกับให้เป็นส่วนหนึ่งในงานประจำ | เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านระเบียบปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก |  |

-35-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน | - วางแผนการทำงานล่วงหน้าทั้งปี - พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผน | - ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ ในกระบวนการวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 44,393,000 |
| การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง | - เสนอให้แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัด - เสนอปรับแก้งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เอื้อต่อการทำงานเชิงบูรณาการ | - ระเบียบข้อบังคับได้รับการแก้ไขสะดวกต่อการทำงาน - งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |  |
| ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ | - เสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการมอบอำนาจให้แก่ ผวจ. ในการอนุมัติ | - การเบิกจ่ายมีการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |  |

-36-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ | 1.วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมเป็นรายเดือน | - กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 | - |
| ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง ในการดำเนินโครงการ ของผู้ดำเนินงาน | 1.จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้ | - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 12 คน มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ - บุคลากรสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตง านศิลปาชีพภาคใต้ตามแนวทางที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 | 494,700 |
| ระยะเวลา ในการดำเนินงาน | กำหนดห้วงระยะเวลาล่วงหน้าและดำเนินงานตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1.จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ | - มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของหัวหน้าศูนย์ที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 45 | 2,478,300 |

-37-

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
|  | เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้ 2.แจ้งแผนปฏิบัติการประชุมประจำเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบบในการติดตามกำกับงาน | การติดตามกำกับงานระดับหน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ 1.แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับงานระดับ 2.จัดประชุมติดตามโครงการ 3.กำหนดแผนติดตามกำกับงานภายในศูนย์ จำนวน 5 ครั้ง 4.ประเมินโครงการ/ประชาสัมพันธ์ | - การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่ 12 คน - ติดตามการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคใต้ - สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๔๕ | - |

-38-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ.2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน | จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงานกิจกรรมร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ | - ทบทวนและรับฟังความคิดเห็นแผนงาน กิจกรรมกับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ - แผนงาน กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 | - |
| การบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม | ประชุมจัดตั้งคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกในการบริหารโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการ | - กลุ่มแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 | - |
| อุทกภัยและภัยพิบัติ | จัดทำแผนการบริหารพื้นที่การใช้ประโยชน์จากโครงการ | - แผนที่ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา การเฝ้าระวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 |  |

-40-

-41-

-42-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-43-

แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ...........................................................................................................................

โครงการ ............................................................................................................................................

| ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย / ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ.2563 | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-44-

แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

รอบ    (   6 เดือน

รอบ    (   9 เดือน

รอบ    (   12 เดือน

รายงานประจำเดือน ................................. (ทุกเดือน)

| กิจกรรม | เป้าหมายผลสำเร็จของกิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ปริมาณ / ร้อยละ) |  |
| 1.ประเด็นที่ 1 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 2.ประเด็นที่ 2 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 3.ประเด็นที่ 3 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

..........................................................

(.........................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-45-

แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2: การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกสู่สากล

หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาสก

รอบ    (   6 เดือน

รอบ    (   9 เดือน

รอบ    (   12 เดือน

รายงานประจำเดือน ................................. (ทุกเดือน)

| กิจกรรม | เป้าหมายผลสำเร็จของกิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ปริมาณ / ร้อยละ) |  |
| 1.ประเด็นที่ 1 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 2.ประเด็นที่ 2 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 3.ประเด็นที่ 3 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

..........................................................

(.........................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-46-

แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

รอบ    (   6 เดือน

รอบ    (   9 เดือน

รอบ    (   12 เดือน

รายงานประจำเดือน ................................. (ทุกเดือน)

| กิจกรรม | เป้าหมายผลสำเร็จของกิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ปริมาณ / ร้อยละ) |  |
| 1.ประเด็นที่ 1 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 2.ประเด็นที่ 2 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 3.ประเด็นที่ 3 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

..........................................................

(.........................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-47-

แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ 45

รอบ    (   6 เดือน

รอบ    (   9 เดือน

รอบ    (   12 เดือน

รายงานประจำเดือน ................................. (ทุกเดือน)

| กิจกรรม | เป้าหมายผลสำเร็จของกิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ปริมาณ / ร้อยละ) |  |
| 1.ประเด็นที่ 1 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 2.ประเด็นที่ 2 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 3.ประเด็นที่ 3 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

..........................................................

(.........................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-48-

แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

รอบ    (   6 เดือน

รอบ    (   9 เดือน

รอบ    (   12 เดือน

รายงานประจำเดือน ................................. (ทุกเดือน)

| กิจกรรม | เป้าหมายผลสำเร็จของกิจกรรม | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ปริมาณ / ร้อยละ) |  |
| 1.ประเด็นที่ 1 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 2.ประเด็นที่ 2 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |
| 3.ประเด็นที่ 3 1.1 กิจกรรม : |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

..........................................................

(.........................................................)

-49-

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ______________________________________________________________________________

โครงการ ______________________________________________________________________________________

หน่วยงานรับผิดชอบ _____________________________________________________________________________

ผู้รายงาน ____________________________________________________ โทร _____________________________

วันที่รายงาน _____/__________________/_________

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบที่มีนับสำคัญต่อองค์กร | กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อจัดการความสี่ยง | การประเมินความเสี่ยงก่อน ดำเนินการตามกิจกรรม | การประเมินความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | โอกาส | ระดับ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | โอกาส | ระดับ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |

-50-

การติดตามและทบทวนความเสี่ยง

# Text boxes

เกณฑ์การคัดเลือก

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ภาคผนวก

ความเสี่ยง

ที่ถูกจัดการ

ความเสี่ยง

ก่อนจัดการ

ความเสี่ยง

ก่อนจัดการ

ความเสี่ยงที่

ถูกจัดการ

ความเสี่ยง

ก่อนจัดการ

การจัดการ

หลังทบทวน

ความเสี่ยง

ก่อนจัดการ

ความเสี่ยง

ที่เหลือ

ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้

จัดการความเสี่ยง

ติดตามทบทวน

ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้

ความเสี่ยง

ก่อนจัดการ